## Gantt
/r/Excel - Gantt Chart

Project Start	03/05/2021					350
The order of responsible matters. The second name means the person helped.

Made by /u/x365 - Free to use and modify!	CC BY-NC 2.0					03 mayo 2021					10 mayo 2021					17 mayo 2021					24 mayo 2021					31 mayo 2021					07 junio 2021					14 junio 2021					21 junio 2021					28 junio 2021
TASK	RESPONSIBLE	PROGRESS	START DATE	END DATE			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
					Total days	Completion	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Planning			03/05/2021	07/05/2021	5	0	5	5	5	5	5			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Sketch	Sophia, Longjie	100 %	03/05/2021	07/05/2021	5	5	5	5	5	5	5			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Gannt	Longjie	100 %	04/05/2021	07/05/2021	5	5	5	5	5	5	5			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Others (Vagrant, etc.)	Longjie	100 %	03/05/2021	07/05/2021			5	5	5	5	5			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %			8	0	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Analysis Phase			03/05/2021	10/05/2021	1	1	5	5	5	5	5	5	5	2	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Requirements functional and no functional	Sophia	100 %	10/05/2021	10/05/2021	4	4	3	3	3	3	3		5	2	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Technologies to use	Longjie	100 %	07/05/2021	10/05/2021	3	3	3	3	3	3	5	5	5	2	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Use case (and actor) census	Longjie	100 %	03/05/2021	05/05/2021	3	3	5	5	5	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Analysis Class Diagram	Longjie	100 %	08/05/2021	08/05/2021	1	1	3	3	3	3	3	5		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Use Class Diagram	Longjie, Sophia	100 %	07/05/2021	07/05/2021	1	1	3	3	3	3	5	0		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Use case specification	Longjie, Sophia	100 %	07/05/2021	09/05/2021	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %					3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Product			13/05/2021	15/05/2021	6	0	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5		3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Product Plan / Marketing Plan	Sophia	100 %	13/05/2021	15/05/2021	2	2	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Business model	Sophia	100%	13/05/2021	15/05/2021	5	5	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
SWOT	Sophia	100 %	13/05/2021	15/05/2021	2	2	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Market study	Sophia	100%	13/05/2021	15/05/2021	17	0	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Revenue / Cost analysis	Sophia	100 %	13/05/2021	15/05/2021	17	17	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Break-even calculation	Sophia	100%	13/05/2021	15/05/2021	17	17	3	3	3	3	3			3	3	3	5	5	5	4	4	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %			17	17	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Design			07/05/2021	12/05/2021	11	11	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Database + Database creation	Sophia, Longjie	100 %	11/05/2021	12/05/2021	11	11	3	3	3	3	3			3	5	5	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Mock Up	Sophia, Longjie	100 %	07/05/2021	11/05/2021	10	10	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Style Guide	Longjie, Sophia	100 %	10/05/2021	11/05/2021	13	13	3	3	3	3	3			3	5	5	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %			7	7	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	3	3	3
Coding			15/05/2021	31/05/2021	7	7	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
HTML	Longjie, Sophia	100 %	15/05/2021	31/05/2021	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
CSS + Bootstrap	Sophia	100 %	15/05/2021	31/05/2021	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Functions	Longjie, Sophia	100 %	15/05/2021	31/05/2021	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Main Page	Longjie, Sophia	100 %	15/05/2021	25/05/2021	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Menu	Sophia	100 %	15/05/2021	25/05/2021	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
To Do List	Longjie, Sophia	100 %	17/05/2021	26/05/2021	4	0	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Contacts	Longjie, Sophia	100 %	19/05/2021	31/05/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Mood Tracker	Longjie, Sophia	100 %	21/05/2021	27/05/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	5	5	5	5	5	5	2	2	2		3	3	3	3	3	3	3	3
Money tracker	Longjie, Sophia	100 %	23/05/2021	29/05/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	5	5	5	5	2	2	2		3	3	3	3	3	3	3	3
Log In / Sign In	Longjie, Sophia	100 %	25/05/2021	30/05/2021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	5	5	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Schedule	Longjie, Sophia	100 %	27/05/2021	31/05/2021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Calendar	Longjie, Sophia	100 %	27/05/2021	31/05/2021	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
HTML Check (accessibility and usability)	Sophia	100 %	30/05/2021	31/05/2021	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3		5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Final Test + Bug Check	Longjie, Sophia	100 %	30/05/2021	31/05/2021	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %			4	0	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	3
Documents			30/05/2021	02/06/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
User Manual	Longjie	100 %	30/05/2021	02/06/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Installation manual	Longjie	100 %	30/05/2021	02/06/2021	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Video	Longjie	100 %	30/05/2021	02/06/2021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Final Document + Final Check	Sophia, Longjie	100 %	31/05/2021	02/06/2021	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Presentation Document	Sophia, Longjie	100 %	31/05/2021	02/06/2021			3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
		100 %			4	0	3	3	3	3	3	3	3	3
					4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
					4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
					4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3	3	3	3	3	3	3	3
					3
					3
					3
					3
					3
					3
					3
					3